## Zeitplan
| KW 10 |  |  |  | KW 11 |  |  |  | KW 12 |  |  |  | KW 13 |  |  |  | KW 14 |  |  |  | KW 15 | [6 empty] | KW 16 | [6 empty] | KW 17 | [6 empty] | KW 18 |  |  |  | KW 19 |  |  |  | KW 20 |  |  |  | KW 21 |  |  |  | KW 22 |  |  |  | KW 23 |  |  |  | KW 24 |  |  |  | KW 25 |  |  |  | KW 26 |  |  |  | KW 27 |  |  |  | KW 28 |  | KW 29 |  | KW 30 |  | KW 31 |  | KW 32 |  | KW 34 |  |  |  | KW 35 |  |  |  | KW 36 |  |  |  | KW 37 |  |  |  | KW 38 |  | DEADLINE 14:00 UHR
| 2018-03-05 |  | 2018-03-11 |  | 2018-03-12 |  | 2018-03-18 |  | 2018-03-19 |  | 2018-03-25 |  | 2018-03-26 |  | 2018-04-01 |  | 2018-04-02 |  | 2018-04-08 |  | 2018-04-09 |  | 2018-04-15 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-22 |  |  |  |  | 2018-04-23 |  | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2018-04-30 |  | 2018-05-06 |  | 2018-05-07 |  | 2018-05-13 |  | 2018-05-14 |  | 2018-05-20 |  | 2018-05-21 |  | 2018-05-27 |  | 2018-05-28 |  | 2018-06-03 |  | 2018-06-04 |  | 2018-06-10 |  | 2018-06-11 |  | 2018-06-17 |  | 2018-06-18 |  | 2018-06-24 |  | 2018-06-25 |  | 2018-07-01 |  | 2018-07-02 |  | 2018-07-08 |  | 2018-07-09 | 2018-07-15 | 2018-07-16 | 2018-07-22 | 2018-07-23 | 2018-07-29 | 2018-07-30 | 2018-08-05 | 2018-08-06 | 2018-08-12 | 2018-08-13 |  | 2018-08-19 |  | 2018-08-20 |  | 2018-08-26 |  | 2018-08-27 |  | 2018-09-02 |  | 2018-09-03 |  | 2018-09-09 |  | 2018-09-10
| Mo - Fr | MAR | Sa | So | Mo - Fr | MAR | Sa | So | Mo - Fr | MAR | Sa | So | Mo - Fr | MAR | Sa | So | Mo - Fr | MAR | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo - Fr | MAR | Sa | So | Mo - Fr | MAR | Sa | So | Mo - Fr | MAR | Sa | So | Mo - Fr | MAR | Sa | So | Mo - Fr | MAR | Sa | So | Mo - Fr | MAR | Sa | So | Mo - Fr | MAR | Sa | So | Mo - Fr | MAR | Sa | So | Mo - Fr | MAR | Sa | So | Mo - Fr | MAR | Sa | So | [10 empty] | Mo - Fr | MAR | Sa | So | Mo - Fr | MAR | Sa | So | Mo - Fr | MAR | Sa | So | Mo - Fr | MAR | Sa | So | Mo- Do | MAR
Ideenfindung & Planung
Besprechung mit Ruh
Internetrecherche
Besprechung & Abgabe Anmeldung
Suche/Befragung Fachpersonal
PV
Ideen sammeln
PV entwerfen
Projektbesprechung mit Fachp., Risiken abschätzen
PV finalisieren
Dokumenation / Literatur
Literatur suchen / Mediothek
Literatur Tech Rechereche
Tech Literatur zusammenfassen & formulieren
Literatur zusammentragen & gliedern
Dokumentation / Umsetzung
Arbeitsschritte / Überlegungen festhalten
Umsetzung zusammenfassen & formulieren
Probleme dokumentieren
Zusammentragen, gliedern
Dokumentation / Besprechung
Besprechung
Gliederung / Formulierung
Dokumentation / Gestaltung
Formatierung
Bilder
Korrigieren / Feinschliff
Literaturverzeichnis
Beratung
Druck
Programmierung
Festlegung Sprache
Trainer
neuronales Netz
Interface
Kategorie (20, andere, ausschliessbar)
Maske: Button inkl tf
Note on H8: Jan: Abgabe Anmeldung

## Journal
Datum | Erledigt | Planung | Rückblick/Selbstbeurteilung
10. März | Beginn Planung, Suche nach Programmiersprachen und Libraries (Python mit Tensorflow in VS), Online Kurse, Befassung mit "Jigsaw puzzle from a neural Perspective" | Gespräch mit Stangl/Ruh suchen zu geeigneten Programmierumgebungen und Libraries, Kontaktaufnahme mit Prof von ETH wenn möglich
14. März | Mediothek: Ausleihen "Künstliche Intelligenz", "Phyton für Dummies"
22. März | Projektidee: Netzwerk für die Erkunnung von (üblichen) Pilzsorten, evtl. mit Benutzereingabe für exaktere Bestimmung, mehrere Fotos, etc… | Experten / Freaks kontaktieren (Clubs, …), Bestimmungsbücher, Hr. Zimmermann, Daten (Bilder, CSV Daten), Daten Sammeln (Netzmaske, Foren, …)
Matlab? (kaufen)